## “辉煌百年路 乐享新生活”——相声新作品创作巡演活动
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | “辉煌百年路 乐享新生活”——相声新作品创作巡演活动
主管预算部门 |  | 天津市文学艺术界联合会 |  | 项目实施单位 | 所属文艺家协会
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 促进相声精品力作和优秀创作、表演人才不断涌现，实现相声艺术和相关产业健康有序发展，进一步扩大相声作为天津独特城市品牌和文化名片的知名度影响力，更好地促进文旅融合、满足人民群众的新需求新期待。 |  |  | 一、通过广泛征集相声作品创作原稿，挖掘表演人才，确实有效促进了相声精品力作和优秀创作、表演人才不断涌现。 二、通过对新创作作品的专家审核把关，把握创作方向和政治及艺术的引领力，为相声艺术和相关产业健康有序发展作出了一定的贡献。 三是通过对新作品的巡演及网上演出，充分提高了天津市相声界的影响力，较好地展现了天津魅力，促进了文旅融合、满足了人民群众的新需求新期待。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 60 | 60 | 23.3 |  | 10 | 3.9 | 39% | 受疫情影响，部分外地知名专家不能来津指导创作新作品，导致创作的优秀作品数量达不到预期目标，作品费用支出减少，同时预计的外地专家来津食宿费用基本没支出，而且受疫情干扰优秀新作品巡演规模下降，减少了场租和演出费用支出，导致预算执行率偏低。截止2022年2月底无改变，余款已全部缴回财政国库。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 邀请创作专家人数 | ≥15人 | 15人 |  | 10 | 10
|  |  | 创作相声剧本数量 | ≥15个 | 13个 |  | 10 | 8.7 | 外地知名专家受疫情影响不能来津指导创作，导致优秀作品数量减少。以后再逐步培养青年尖子创作人员。
|  | 质量指标 | 创作作品展演率 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按时完成作品征集数量 | 实现 | 11月份前 已完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目总投资 | ≤60万元 | 23.3万元 |  | 10 | 3.9 | 疫情原因，外地专家不能来津，减少了食宿费用，且干扰了巡演规模，减少了场租及演出费用。截止2022年2月底无改变，余款已全部缴回财政国库。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促使观众更加坚定跟党走的理想信念 | 实现 | 实现 |  | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 促进天津市曲艺事业发展、培养新创作品 | 实现 | 实现 |  | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 对作品演出艺术满意度 | ≥80% | 90% |  | 5 | 5
|  |  | 对活动组织满意度 | ≥90% | 90% |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 86.5
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 蒋旭华 |  | 财务会计 |  |  | 市文联办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 2022年5月11日